## Hoja1
Tareas | Duracion | Estado | Observaciones
La aplicación debe permitir el ingreso de múltiples usuarios, cada uno con nombre de usuario y contraseña que permita la confidencialidad de los datos (3-4 semanas) | (2 semanas) | OK
Tener un proceso que permita agregar, modificar y/o eliminar datos de configuración, tales como: tipos de identificación, parámetros, unidades de medida, tipos de operarios, tipos de herradura, etc.(1 er modulo) | (3-2 semanas) | Ok
De igual forma, agregar, modificar y/o eliminar datos operativos tales como cosecheros, mulas, sembrados, operarios y arrieros. (2 do Modulo ) | (3-2 semanas) | OK | Falta CRUD De La Historia Clinica, enfermedades,
Incluir un proceso que permita registrar una nueva molienda y realizar la inscripción de operarios y gestión de aprontes.(4to modulo) | (3-4 semanas)
Así mismo, registrar el cierre de molienda, liquidación a cosecheros y operarios y registrar los gastos de operación del trapiche.(4to Modulo Parte 2) | (3-4 semanas)